## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Historias
[5 empty] | Planificadas | Realizadas | Reales
[5 empty] | 66 | 81.5 | 71.5
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-14 | 0.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-14 | 0.5 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-14 | 0.5 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-14 | 0.5 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Diagrama de actividad/estados | 2 | 2 |  | 2022-10-17 | 2 | 2
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-17 | 0.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-17 | 0.5 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-17 | 0.5 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-17 | 0.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Adaptar código casos prácticos | 3 | 5 |  | 2022-10-17 | 2 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Entender guión de prácticas | 4 | 6 |  | 2022-10-17 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Adaptar código casos prácticos | 3 | 5 |  | 2022-10-17 | 3 | 3
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Hacer código SolveGoal | 5 | 5 |  | 2022-10-18 | 5 | 2
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Completar código SolveProblem | 8 | 8 |  | 2022-10-18 | 4 | 2.5
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Preparar código JoinSession | 2 | 2 |  | 2022-10-18 | 2 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Añadir NPC | 2 | 2 |  | 2022-10-18 | 2 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Entender guión de prácticas | 4 | 6 |  | 2022-10-18 | 2 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | Entender guión de prácticas | 4 | 6 |  | 2022-10-18 | 2 | 1.5
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Comprobar funcionamiento | 2 | 4.5 |  | 2022-10-19 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Completar código SolveProblem | 8 | 8 |  | 2022-10-19 | 4 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | Impementar REPORT | 2 | 3 |  | 2022-10-19 | 3 | 2.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Comprobar funcionamiento | 2 | 4.5 |  | 2022-10-19 | 2 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Comprobar funcionamiento | 2 | 4.5 |  | 2022-10-19 | 0.5 | 0.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Comprobar funcionamiento | 2 | 4.5 |  | 2022-10-19 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación | 5 | 5 |  | 2022-10-24 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Entender guión de prácticas | 4 | 6 |  | 2022-10-24 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Mejorar tiempo de ejecucion | 3 | 3 |  | 2022-10-24 | 3 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Arreglar funcionamiento SOB2 | 3 | 3 |  | 2022-10-24 | 3 | 2
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Diagrama de clases | 2 | 2 |  | 2022-10-28 | 2 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Revisión+mejora de código | 2 | 4 |  | 2022-10-28 | 2 | 1.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Revisión+mejora de código | 2 | 4 |  | 2022-10-28 | 2 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación final de prácticas | 3 | 3 |  | 2022-10-31 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Planificación final de prácticas | 3 | 3 |  | 2022-10-31 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Planificación final de prácticas | 3 | 3 |  | 2022-10-31 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Diagrama de secuencia | 2 | 2 |  | 2022-10-31 | 2 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Memoria | 3 | 3 |  | 2022-11-01 | 2 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Solucionar Problema Sorpresa | 1 | 1 |  | 2022-11-02 | 0.5 | 0.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Solucionar Problema Sorpresa | 1 | 1 |  | 2022-11-02 | 0.5 | 0.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Intento de mejora goAvoid | 2 | 5 |  | 2022-11-02 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Intento de mejora goAvoid | 2 | 5 |  | 2022-11-02 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Crear vídeo y presentacion | 8 | 13 |  | 2022-11-02 | 4 | 4
CARLOS GARCIA SEGURA | Crear vídeo y presentacion | 8 | 13 |  | 2022-11-02 | 4 | 4
MARIA AGUADO MARTINEZ | Intento de mejora goAvoid | 2 | 5 |  | 2022-11-02 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Intento de mejora goAvoid | 2 | 5 |  | 2022-11-03 | 2 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | Memoria | 3 | 3 |  | 2022-11-03 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Crear vídeo y presentacion | 8 | 13 |  | 2022-11-03 | 3 | 3
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Crear vídeo y presentacion | 8 | 13 |  | 2022-11-03 | 2 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Settings
Sprint
|  | Número de miembros | 4
|  | Horas prácticas | 26.4
Team |  | Horas totales | 105.6
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Líder | Inicio Sprint | 2022-10-14
DANIEL CALDERON GONZALEZ |  | Final Sprint | 2022-11-04
MARIA AGUADO MARTINEZ
CARLOS GARCIA SEGURA
|  |  | Horas | Horas
|  |  | Planificadas | Disponibles
|  |  | 66 | 105.6
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas
Planificación | Planificación de las historias del sprint |  | 5
Entender guión de prácticas | Entender el objetivo de la práctica y los cambios con respecto a los casos prácticos |  | 4
Especificación de agentes | Definir los estados del agente |  | 2
Diagrama de clases | Definir el diagrama de clases del proyecto. ¿Quién posee qué información? |  | 2
Diagrama de actividad/estados | Realizar un diagrama de estados para el agente. |  | 2
Diagrama de secuencia | Diagrama de secuencia para la comunicación entre los agentes |  | 2
Adaptar código casos prácticos | Incluir el código de los cp4, 5 y 6 en una sola clase |  | 3
Preparar código JoinSession | Modificar el código actual para incluir las nuevas funcionalidades |  | 2
Impementar REPORT | Implementar el almacenamiento de la información después de los LIST y preparar el envío de mensajes al agente seleccionado |  | 2
Hacer código SolveGoal | Definir procedimiento de actuación dependiendo del tipo de goal en el que estemos |  | 5
Completar código SolveProblem | Solucionar todos los goals de la misión |  | 8
Añadir NPC | Completar función CloseProblem |  | 2
Comprobar funcionamiento | Probar el código en todos los problemas disponibles |  | 2
Memoria | Memoria de la práctica |  | 3
Crear vídeo y presentacion | Crear video del lab1 |  | 8
Mejorar tiempo de ejecucion | Disminuir el tiempo que tarda el droide en resolver un problema |  | 3
Arreglar funcionamiento SOB2 | Arreglar el fallo que hacia que el agente al llegar al borde del mapa fuera hacia el lado contrario al que tenia que ir |  | 3
Planificación final de prácticas | Reunión para planificar la semana final antes de la entrega, a falta de la documentación y el vídeo |  | 3
Revisión+mejora de código | Depurar código e intentar corregir el error del closeproblem |  | 2
Solucionar Problema Sorpresa | Modificar el codigo actual para que sea capaz de solucionar este ultimo problema asi como todos los anteriores |  | 1
Intento de mejora goAvoid | Al solucionar el último problema obtuvimos fallos en los anteriores, se ha intentado solucionar este error pero no se ha conseguido. |  | 2

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
22 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2022-10-14 | 66 | 66 | 1.5 |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | 18.5 | 22.84% | 12 | 17.02%
| 2022-10-15 | 62.8571 | 64.5 | 0 |  | DANIEL CALDERON GONZALEZ | 20.5 | 25.31% | 19 | 26.95%
| 2022-10-16 | 59.7143 | 64.5 | 0 |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | 26 | 32.1% | 25 | 35.46%
| 2022-10-17 | 56.5714 | 64.5 | 10 |  | CARLOS GARCIA SEGURA | 16 | 19.75% | 14.5 | 20.57%
| 2022-10-18 | 53.4286 | 54.5 | 17 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-10-19 | 50.2857 | 37.5 | 11.5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-10-20 | 47.1429 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-10-21 | 44 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-10-22 | 40.8571 | 26 | 0 |  | 4 | 81 |  | 70.5
| 2022-10-23 | 37.7143 | 26 | 0 | [7 empty] | -12.96% | Desvío total
| 2022-10-24 | 34.5714 | 26 | 8 |  | Planificación | [5 empty] | -21.04% | Desvío promedio | ¦COL(h)¦ | % Equipo |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) |  |  |  |  | E(h) | [5 empty] | E(P)
| 2022-10-25 | 31.4286 | 18 | 0 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado |  | Desvío |  |  |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| 2022-10-26 | 28.2857 | 18 | 0 | 2.837% | Diagrama de clases | 2 | 2 | 1.5 | DONE | 100% | -25% |  | 1 | 25% |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.43083 |  |  |  | #DIV/0!
| 2022-10-27 | 25.1429 | 18 | 0 | 2.837% | Diagrama de actividad/estados | 2 | 2 | 2 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.31872 |  | #DIV/0!
| 2022-10-28 | 22 | 18 | 6 | 2.837% | Diagrama de secuencia | 2 | 2 | 1.5 | DONE | 100% | -25% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.268 |  | #DIV/0!
| 2022-10-29 | 18.8571 | 12 | 0 | 7.092% | Adaptar código casos prácticos | 3 | 5 | 5 | DONE | 166.7% | 0% |  | 2 | 50% |  | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.52877 | -0.44218 |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.375 | -0.39646 |  | #DIV/0!
| 2022-10-30 | 15.7143 | 12 | 0 | 2.837% | Preparar código JoinSession | 2 | 2 | 1 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.35221 |  |  |  | #DIV/0!
| 2022-10-31 | 12.5714 | 12 | 5 | 4.255% | Impementar REPORT | 2 | 3 | 2.5 | DONE | 150% | -16.67% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.36097 |  | #DIV/0!
| 2022-11-01 | 9.4286 | 7 | 2 | 7.092% | Hacer código SolveGoal | 5 | 5 | 2 | DONE | 100% | -60% |  | 1 | 25% |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.48221 |  |  |  | #DIV/0!
| 2022-11-02 | 6.2857 | 5 | 12 | 11.35% | Completar código SolveProblem | 8 | 8 | 4.5 | DONE | 100% | -43.75% |  | 2 | 50% |  | 2.5 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47111 | -0.51997 |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.51333 | -0.375 |  |  | #DIV/0!
| 2022-11-03 | 3.1429 | -7 | 8 | 2.837% | Añadir NPC | 2 | 2 | 1 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.35221 |  |  |  | #DIV/0!
FIN | 2022-11-04 | 0 | -15 | 0 | 6.383% | Comprobar funcionamiento | 2 | 4.5 | 4.5 | DONE | 225% | 0% |  | 4 | 100% |  | 1 | 2 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.48221 | -0.51997 | -0.48221 | -0.35221 | #NUM! | #NUM! | -0.35221 | -0.375 | -0.20587 | -0.20916 | #DIV/0!
|  | -3.1429 |  | 0 | 4.255% | Memoria | 3 | 3 | 3 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.39646 |  | #DIV/0!
|  | -6.2857 |  | 0 | 18.44% | Crear vídeo y presentacion | 8 | 13 | 13 | DONE | 162.5% | 0% |  | 3 | 75% |  | 0 | 6 | 3 | 4 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.51484 | -0.48819 | -0.52321 | #NUM! | #NUM! |  | -0.53064 | -0.39646 | -0.53041 | #DIV/0!
|  | -9.4286 |  | 0 | 4.255% | Mejorar tiempo de ejecucion | 3 | 3 | 1.5 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.40105 | #DIV/0!
|  | -12.5714 |  | 0 | 4.255% | Arreglar funcionamiento SOB2 | 3 | 3 | 2 | DONE | 100% | -33.33% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.45568 | #DIV/0!
|  | -15.7143 |  | 0 | 4.255% | Planificación final de prácticas | 3 | 3 | 3 | DONE | 100% | 0% |  | 3 | 75% |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.52832 | -0.52832 | -0.52832 | #NUM! | #NUM! |  | -0.25 | -0.20587 | -0.32308 | #DIV/0!
|  | -18.8571 |  | 0 | 5.674% | Revisión+mejora de código | 2 | 4 | 3 | DONE | 200% | -25% |  | 2 | 50% |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.5 | -0.5 |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.32016 | -0.268 |  | #DIV/0!
|  | -22 |  | 0 | 1.418% | Solucionar Problema Sorpresa | 1 | 1 | 1 | DONE | 100% | 0% |  | 2 | 50% |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.5 |  | -0.5 | #NUM! | #NUM! |  | -0.15625 |  | -0.20916 | #DIV/0!
|  | -25.1429 |  | 0 | 7.092% | Intento de mejora goAvoid | 2 | 5 | 5 | DONE | 250% | 0% |  | 3 | 75% |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.46439 | -0.44218 | -0.46439 | #NUM! | #NUM! |  | -0.25 | -0.39646 | -0.32308 | #DIV/0!
|  | -28.2857 |  | 0 | 0%
|  | -31.4286 |  | 0 | 0%
|  | -34.5714 |  | 0 | 0%
|  | -37.7143 |  | 0 | 0%
|  | -40.8571 |  | 0 | 0%
|  | -44 |  | 0 | 0%
|  | -47.1429 |  | 0 | 0%
|  | -50.2857 |  | 0 | 0%
|  | -53.4286 |  | 0 | 0%
|  | -56.5714 |  | 0 | 0%
|  | -59.7143 |  | 0 | 0%
|  | -62.8571 |  | 0 | 0%
|  | -66 |  | 0 | 0%
|  | -69.1429 |  | 0 | 0%
|  | -72.2857 |  | 0 | 0%
|  | -75.4286 |  | 0 | 0%
|  | -78.5714 |  | 0 | 0%
|  | -81.7143 |  | 0 | 0%
|  | -84.8571 |  | 0 | 0%
|  | -88 |  | 0 | 0%
|  | -91.1429 |  | 0 | 0%
|  | -94.2857 |  | 0 |  | 18 | 55 | 70.5 | 57 | [7 empty] | 9 | 16 | 21.5 | 10.5 | 0 | 57 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 2 | 0
|  | -97.4286 |  | 0 | [9 empty] | [0%-25%) | 0 |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) | [10 empty] | E(P)
[14 empty] | [25%-50%) | 10 |  | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 38.89% | 0% |  | 27.78% | 11.11% | 33.33% | 11.11% | 0% |  | 22.22% | 0% | 22.22% | 11.11% | 0% | [6 empty] | 2.483 | 2.632 | 3.2133 | 2.4516 | #DIV/0!
[14 empty] | [50%-75%) | 4
[14 empty] | [75%-100%) | 3
[14 empty] | 100% | 1
[13 empty] | -100%+100% | Dial | -11.11%
[13 empty] | [0,1] | C | 1.7222 | 43.06%
4.25
| ED(p) (E) | [8 empty] | EDA(p) [E] | [7 empty] | A(p) | [6 empty] | S(p)
| Fecha | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA | [5 empty] | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| 2022-10-14 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2022-10-14 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-10-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-14 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-15 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-10-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-16 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-10-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-16 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| 2022-10-17 | 1 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  | 2022-10-17 | 1 | 5 | 7 | 2 |  |  | 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | 8.5 | 0 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-18 | 9.5 | 5 | 8.5 | 2 |  |  | 2022-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-19 | 1 | 4 | 3.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2022-10-19 | 10.5 | 9 | 12 | 2.5 |  |  | 2022-10-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-20 | 10.5 | 9 | 12 | 2.5 |  |  | 2022-10-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-21 | 10.5 | 9 | 12 | 2.5 |  |  | 2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-22 | 10.5 | 9 | 12 | 2.5 |  |  | 2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-23 | 10.5 | 9 | 12 | 2.5 |  |  | 2022-10-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | 2022-10-24 | 10.5 | 9 | 12 | 8 |  |  | 2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-25 | 10.5 | 9 | 12 | 8 |  |  | 2022-10-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-26 | 10.5 | 9 | 12 | 8 |  |  | 2022-10-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-27 | 10.5 | 9 | 12 | 8 |  |  | 2022-10-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-28 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-28 | 12 | 10.5 | 13.5 | 8 |  |  | 2022-10-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-29 | 12 | 10.5 | 13.5 | 8 |  |  | 2022-10-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-10-30 | 12 | 10.5 | 13.5 | 8 |  |  | 2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-31 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 2022-10-31 | 12 | 11.5 | 16 | 9 |  |  | 2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-01 | 12 | 11.5 | 18 | 9 |  |  | 2022-11-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-02 | 0 | 5.5 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 2022-11-02 | 12 | 17 | 19 | 14.5 |  |  | 2022-11-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-03 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-03 | 12 | 19 | 25 | 14.5 |  |  | 2022-11-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-04 | 12 | 19 | 25 | 14.5 |  |  | 2022-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| ED(p) (E) | 12 | 19 | 25 | 14.5 | 0 |  |  |  | EDA(p) [E] | 12 | 19 | 25 | 14.5 | 0 | 0% | A(p) | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | S(p) | 3.25 | 0.75 | 64.875 | 0.75 | 0 | 0
| 70.5 | [16 empty] | 4.545% | 13.64% | 95.45% | 13.64% | 0% | 0% |  | 0.2592% | 0.05981% | 5.173% | 0.05981% | 0% | 0%
[7 empty] | Stdev | Medna | Max |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
[7 empty] | 0.39574 | 13.64% | 95.45% | A(p) | 4.545% | 13.64% | 95.45% | 13.64% | 0%
[7 empty] | 0.022734 | 0.05981% | 5.173% | S(p) | 0.2592% | 0.05981% | 5.173% | 0.05981% | 0%
[7 empty] | 0.20935 | 38.89% | 55.56% | P(p) | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 38.89% | 0%
[7 empty] | 0.13608 | 11.11% | 33.33% | D(p) | 27.78% | 11.11% | 33.33% | 11.11% | 0%
[7 empty] | 0.11111 | 11.11% | 22.22% | I(p) | 22.22% | 0% | 22.22% | 11.11% | 0%
[9 empty] | #NUM! | E(h)
[9 empty] | #NUM! | E(h) media
[9 empty] | 1.7222 | C
0
| Historia | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| Diagrama de clases | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diagrama de actividad/estados | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Diagrama de secuencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Adaptar código casos prácticos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Preparar código JoinSession | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impementar REPORT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Hacer código SolveGoal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Completar código SolveProblem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Añadir NPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comprobar funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Memoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Crear vídeo y presentacion | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| Mejorar tiempo de ejecucion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Arreglar funcionamiento SOB2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Planificación final de prácticas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| Revisión+mejora de código | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Solucionar Problema Sorpresa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Intento de mejora goAvoid | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 6 | 8 | 10 | 7 | 0
Formulas:
Burndown = IF(AND(ISNUMBER([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$D6),[Burndown, row above]+1,"")
EDA(p) [E] = [Burndown]