## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Settings
Sprint
|  | Número de miembros | 4
|  | Horas prácticas por alumno | 20 | Entre 9 y 30 horas cada uno | Según acta del grupo
Team |  | Horas totales | 80
MARIA AGUADO MARTINEZ | Líder | Inicio Sprint | 2022-11-11
RAFAEL GUZMAN VALVERDE |  | Final Sprint | 2022-12-02
DANIEL CALDERON GONZALEZ
CARLOS GARCIA SEGURA
|  |  | Horas | Horas
|  |  | Planificadas | Disponibles
* | * | ? | 70 | 80
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas
Planificación | Lectura y atención en clase por parte de los integrantes para entender la práctica |  | 4
Implementar "Transponder" | Conseguir que nuestro agente sea capaz de responder de manera inmediata y fidedigna a cualquier petición de Transponder que se haga. |  | 1
Implementar "Recarga de Energia" | Lograr que nuestro agente sea capaz ejecutar todos los pasos necesarios para recargar su bateria. |  | 6
Implementar "Captura de Jedis" | Hacer que nuestro agente sea capaz de capturar a la población requerida en ciudad en la que se encuentre y guardarla en su bodega de carga. |  | 5
Implementar "Transferencia de Jedis" | Conseguir que nuestro agente pueda localizar a DEST, dirigirse a su posicion y tranferirle todas las capturas. |  | 5
Probar y depurar código con Mision APR1 | Completar todas las misiones para asi conseguir todos los milestones de esta misión. |  | 3
Probar y depurar código con Mision NOT1 | Completar todas las misiones para asi conseguir todos los milestones de esta misión. |  | 4
Probar y depurar código con Mision SOB1 | Completar todas las misiones para asi conseguir todos los milestones de esta misión. |  | 4
Probar y depurar código con Mision HON1 | Completar todas las misiones para asi conseguir todos los milestones de esta misión. |  | 4
Diagrama de Estados | Crear el diagrama de estados requerido para esta practica. |  | 2
Diagrama de Secuencia | Crear el diagrama de secuencia requerido para esta practica. |  | 2
Diagrama de Clases | Crear el diagrama de actividad requerido para esta practica. |  | 2
Crear Memoria | Crear el documento de memoria requerido para esta practica. |  | 2
Crear Video | Crear el video requerido para la Eurovision de esta practica. |  | 14
Probar Mision Final | Intentar completar la mision sorpresa de esta practica. |  | 5
Leer y entender la práctica | Lectura y atención en clase por parte de los integrantes para entender la práctica |  | 4
Modificar e introducir todas las performatvas | Añadir las performativas que son obligatorias en esta práctica y comprobar que funciona |  | 1
Implementar MoveBy | Implementar en nuevo objetivo posible para esta practica MoveBy |  | 2

## Historias
[5 empty] | Planificadas | Realizadas | Reales
[5 empty] | 70 | 71 | 56.9
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Leer y entender la práctica | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Leer y entender la práctica | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Leer y entender la práctica | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Leer y entender la práctica | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-11-11 | 1 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Implementar "Transponder" | 1 | 1 |  | 2022-11-12 | 0.5 | 0.3
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Transponder" | 1 | 1 |  | 2022-11-12 | 0.5 | 0.3
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-12 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-12 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Modificar e introducir todas las performatvas | 1 | 1 |  | 2022-11-14 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-14 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar y depurar código con Mision APR1 | 3 | 3 |  | 2022-11-15 | 0.5 | 0.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-15 | 2 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar y depurar código con Mision APR1 | 3 | 3 |  | 2022-11-15 | 2.5 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Captura de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-15 | 2.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Implementar "Captura de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-15 | 2.5 | 1.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar y depurar código con Mision NOT1 | 4 | 4 |  | 2022-11-15 | 0.5 | 0.5
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar y depurar código con Mision NOT1 | 4 | 4 |  | 2022-11-15 | 3 | 0.3
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-15 | 0.5 | 0.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Implementar MoveBy | 2 | 2 |  | 2022-11-15 | 2 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-15 | 1 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 |  | 2022-11-15 | 0.5 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-17 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar y depurar código con Mision SOB1 | 4 | 4 |  | 2022-11-17 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-17 | 0 | 3
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 1 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-18 | 0 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar y depurar código con Mision NOT1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 0.5 | 0.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar y depurar código con Mision SOB1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 0.5 | 0.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 1.5 | 1.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-18 | 2.5 | 2.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 |  | 2022-11-18 | 0 | 0.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-18 | 0 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 |  | 2022-11-18 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 0 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar y depurar código con Mision SOB1 | 4 | 4 |  | 2022-11-18 | 2.5 | 1.5
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 |  | 2022-11-23 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Crear Memoria | 2 | 2 |  | 2022-11-25 | 1 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Diagrama de Secuencia | 2 | 3 |  | 2022-11-25 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Diagrama de Estados | 2 | 2 |  | 2022-11-25 | 2 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Diagrama de Clases | 2 | 2 |  | 2022-11-25 | 2 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Crear Video | 14 | 14 |  | 2022-11-26 | 6 | 4
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Diagrama de Secuencia | 2 | 3 |  | 2022-11-27 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Crear Memoria | 2 | 2 |  | 2022-11-27 | 1 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Crear Video | 14 | 14 |  | 2022-11-30 | 5 | 3
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Crear Video | 14 | 14 |  | 2022-12-01 | 3 | 2
| Probar Mision Final | 5 | 5 |  |  | 5 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
22 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2022-11-11 | 70 | 70 | 8 |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | 15.5 | 23.48% | 12.8 | 22.5%
| 2022-11-12 | 66.6667 | 62 | 3 |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | 23 | 34.85% | 14.1 | 24.78%
| 2022-11-13 | 63.3333 | 59 | 0 |  | DANIEL CALDERON GONZALEZ | 17.5 | 26.52% | 15.5 | 27.24%
| 2022-11-14 | 60 | 59 | 2 |  | CARLOS GARCIA SEGURA | 10 | 15.15% | 14.5 | 25.48%
| 2022-11-15 | 56.6667 | 57 | 17.5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-11-16 | 53.3333 | 39.5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-11-17 | 50 | 39.5 | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-11-18 | 46.6667 | 37.5 | 9.5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-11-19 | 43.3333 | 28 | 0 |  | 4 | 66 |  | 56.9
| 2022-11-20 | 40 | 28 | 0 | [7 empty] | -13.79% | Desvío total
| 2022-11-21 | 36.6667 | 28 | 0 |  | Planificación | [5 empty] | -20.09% | Desvío promedio | ¦COL(h)¦ | % Equipo |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) |  |  |  |  | E(h) | [5 empty] | E(P)
| 2022-11-22 | 33.3333 | 28 | 0 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado |  | Desvío |  |  |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| 2022-11-23 | 30 | 28 | 1 | 5.634% | Planificación | 4 | 4 | 4 | DONE | 100% | 0% |  | 4 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.28735 | -0.27075 | -0.25511 | -0.26607 | #DIV/0!
| 2022-11-24 | 26.6667 | 27 | 0 | 1.408% | Implementar "Transponder" | 1 | 1 | 0.6 | DONE | 100% | -40% |  | 2 | 50% |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.12691 | -0.11818 |  |  | #DIV/0!
| 2022-11-25 | 23.3333 | 27 | 7 | 8.451% | Implementar "Recarga de Energia" | 6 | 6 | 8.5 | DONE | 100% | 41.67% |  | 3 | 75% |  | 3 | 0 | 2 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.53029 |  | -0.49117 | -0.5271 | #NUM! | #NUM! | -0.49057 |  | -0.38119 | -0.49498 | #DIV/0!
| 2022-11-26 | 20 | 20 | 6 | 7.042% | Implementar "Captura de Jedis" | 5 | 5 | 2.5 | DONE | 100% | -50% |  | 2 | 50% |  | 1 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52877 |  | -0.44218 |  | #NUM! | #NUM! | -0.28735 |  | -0.32605 |  | #DIV/0!
| 2022-11-27 | 16.6667 | 14 | 2 | 7.042% | Implementar "Transferencia de Jedis" | 5 | 5 | 7 | DONE | 100% | 40% |  | 4 | 100% |  | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.40105 | -0.27195 | -0.53051 | -0.52388 | #NUM! | #NUM! | -0.28735 | -0.17084 | -0.42456 | -0.47028 | #DIV/0!
| 2022-11-28 | 13.3333 | 12 | 0 | 4.225% | Probar y depurar código con Mision APR1 | 3 | 3 | 2 | DONE | 100% | -33.33% |  | 2 | 50% |  | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31128 |  | -0.5 |  | #NUM! | #NUM! | -0.36247 |  | -0.15981 |  | #DIV/0!
| 2022-11-29 | 10 | 12 | 0 | 5.634% | Probar y depurar código con Mision NOT1 | 4 | 4 | 1.3 | DONE | 100% | -67.5% |  | 2 | 50% |  | 0 | 0.3 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.48819 | -0.29116 |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.11818 | -0.25511 |  | #DIV/0!
| 2022-11-30 | 6.6667 | 12 | 5 | 5.634% | Probar y depurar código con Mision SOB1 | 4 | 4 | 3 | DONE | 100% | -25% |  | 3 | 75% |  | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52832 |  | -0.43083 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.28735 |  | -0.15981 | -0.33859 | #DIV/0!
| 2022-12-01 | 3.3333 | 7 | 3 | 5.634% | Probar y depurar código con Mision HON1 | 4 | 4 | 7 | DONE | 100% | 75% |  | 4 | 100% |  | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.40105 | -0.52388 | -0.47623 | -0.47623 | #NUM! | #NUM! | -0.28735 | -0.47503 | -0.32605 | -0.33859 | #DIV/0!
FIN | 2022-12-02 | 0 | 4 | 0 | 2.817% | Diagrama de Estados | 2 | 2 | 1 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.26607 | #DIV/0!
|  | -3.3333 |  | 5 | 4.225% | Diagrama de Secuencia | 2 | 3 | 1 | DONE | 150% | -66.67% |  | 1 | 25% |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.27075 |  |  | #DIV/0!
|  | -6.6667 |  | 5 | 2.817% | Diagrama de Clases | 2 | 2 | 1 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.25511 |  | #DIV/0!
|  | -10 |  | 5 | 2.817% | Crear Memoria | 2 | 2 | 2 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.41845 |  |  |  | #DIV/0!
|  | -13.3333 |  | 5 | 19.72% | Crear Video | 14 | 14 | 9 | DONE | 100% | -35.71% |  | 2 | 50% |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.282 | -0.48221 |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.50155 | -0.38119 |  | #DIV/0!
|  | -16.6667 |  | 5 | 7.042% | Probar Mision Final | 5 | 5 | 0 | DONE | 100% | -100% |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -20 |  | 5 | 5.634% | Leer y entender la práctica | 4 | 4 | 4 | DONE | 100% | 0% |  | 4 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.28735 | -0.27075 | -0.25511 | -0.26607 | #DIV/0!
|  | -23.3333 |  | 5 | 1.408% | Modificar e introducir todas las performatvas | 1 | 1 | 1 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.25511 |  | #DIV/0!
|  | -26.6667 |  | 5 | 2.817% | Implementar MoveBy | 2 | 2 | 2 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.3942 | #DIV/0!
|  | -30 |  | 5 | 0%
|  | -33.3333 |  | 5 | 0%
|  | -36.6667 |  | 5 | 0%
|  | -40 |  | 5 | 0%
|  | -43.3333 |  | 5 | 0%
|  | -46.6667 |  | 5 | 0%
|  | -50 |  | 5 | 0%
|  | -53.3333 |  | 5 | 0%
|  | -56.6667 |  | 5 | 0%
|  | -60 |  | 5 | 0%
|  | -63.3333 |  | 5 | 0%
|  | -66.6667 |  | 5 | 0%
|  | -70 |  | 5 | 0%
|  | -73.3333 |  | 5 | 0%
|  | -76.6667 |  | 5 | 0%
|  | -80 |  | 5 | 0%
|  | -83.3333 |  | 5 | 0%
|  | -86.6667 |  | 5 | 0%
|  | -90 |  | 5 | 0%
|  | -93.3333 |  | 5 | 0%
|  | -96.6667 |  | 5 | 0%
|  | -100 |  | 5 |  | 18 | 70 | 71 | 56.9 | [7 empty] | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 14.5 | 0 | 56.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
|  | -103.3333 |  | 5 | [9 empty] | [0%-25%) | 1 |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) | [10 empty] | E(P)
[14 empty] | [25%-50%) | 6 |  | 55.56% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 0% |  | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 0% |  | 5.556% | 5.556% | 11.11% | 11.11% | 0% | [6 empty] | 3.1225 | 2.196 | 3.4342 | 2.8348 | #DIV/0!
[14 empty] | [50%-75%) | 5
[14 empty] | [75%-100%) | 2
[14 empty] | 100% | 4
[13 empty] | -100%+100% | Dial | 22.22%
[13 empty] | [0,1] | C | 2.1111 | 52.78%
3
| ED(p) (E) | [8 empty] | EDA(p) [E] | [7 empty] | A(p) | [6 empty] | S(p)
| Fecha | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA | [5 empty] | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA |  |  |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| 2022-11-11 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2022-11-11 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2022-11-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-12 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 |  |  | 2022-11-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-12 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-13 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 |  |  | 2022-11-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-14 | 2.3 | 2.3 | 4 | 2 |  |  | 2022-11-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 5.5 |  |  |  |  | 2022-11-15 | 6.8 | 3.1 | 6.5 | 7.5 |  |  | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-16 | 6.8 | 3.1 | 6.5 | 7.5 |  |  | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
| 2022-11-17 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2022-11-17 | 8.8 | 3.1 | 6.5 | 10.5 |  |  | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0
| 2022-11-18 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2022-11-18 | 10.8 | 5.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-19 | 10.8 | 5.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-20 | 10.8 | 5.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-21 | 10.8 | 5.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-22 | 10.8 | 5.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-23 | 10.8 | 6.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-24 | 10.8 | 6.1 | 12.5 | 13.5 |  |  | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
| 2022-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2022-11-25 | 11.8 | 6.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
| 2022-11-26 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-26 | 11.8 | 10.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0
| 2022-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-27 | 12.8 | 11.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-28 | 12.8 | 11.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-29 | 12.8 | 11.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
| 2022-11-30 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-11-30 | 12.8 | 14.1 | 13.5 | 14.5 |  |  | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-01 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 14.5 |  |  | 2022-12-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-02 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 14.5 |  |  | 2022-12-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| ED(p) (E) | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 14.5 | 0 |  |  |  | EDA(p) [E] | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 14.5 | 0 | 0% | A(p) | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | S(p) | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 37.4 | 0 | 0
| 56.9 | [16 empty] | 13.64% | 13.64% | 18.18% | 77.27% | 0% | 0% |  | 0.02397% | 0.02397% | 0.3116% | 2.988% | 0% | 0%
[7 empty] | Stdev | Medna | Max |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
[7 empty] | 0.30254 | 13.64% | 77.27% | A(p) | 13.64% | 13.64% | 18.18% | 77.27% | 0%
[7 empty] | 0.013023 | 0.02397% | 2.988% | S(p) | 0.02397% | 0.02397% | 0.3116% | 2.988% | 0%
[7 empty] | 0.25337 | 44.44% | 66.67% | P(p) | 55.56% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 0%
[7 empty] | 0.10686 | 16.67% | 27.78% | D(p) | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 0%
[7 empty] | 0.046481 | 5.556% | 11.11% | I(p) | 5.556% | 5.556% | 11.11% | 11.11% | 0%
[9 empty] | #NUM! | E(h)
[9 empty] | #NUM! | E(h) media
[9 empty] | 2.1111 | C
| Historia | MARIA AGUADO MARTINEZ | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | CARLOS GARCIA SEGURA
| Planificación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Implementar "Transponder" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Implementar "Recarga de Energia" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar "Captura de Jedis" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Implementar "Transferencia de Jedis" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Probar y depurar código con Mision APR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Probar y depurar código con Mision NOT1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Probar y depurar código con Mision SOB1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Probar y depurar código con Mision HON1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Diagrama de Estados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Diagrama de Secuencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diagrama de Clases | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Crear Memoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear Video | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Probar Mision Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Leer y entender la práctica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Modificar e introducir todas las performatvas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Implementar MoveBy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 10 | 8 | 12 | 8 | 0
Formulas:
Burndown = IF(AND(ISNUMBER([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$D6),[Burndown, row above]+1,"")
EDA(p) [E] = [Burndown]