## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Settings
Sprint
|  | Número de miembros | 4
|  | Horas prácticas por alumno | 11 | Entre 9 y 30 horas cada uno | Según acta del grupo
Team |  | Horas totales | 44
CARLOS GARCIA SEGURA | Líder | Inicio Sprint | 2022-12-07
RAFAEL GUZMAN VALVERDE |  | Final Sprint | 2023-01-06
DANIEL CALDERON GONZALEZ
MARIA AGUADO MARTINEZ
|  |  | Horas | Horas
|  |  | Planificadas | Disponibles
* | * | ? | 46 | 45
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas
Planificación | Lectura y atención en clase por parte de los integrantes para entender la práctica |  | 4
Adaptar código a lab3 | Reestructurar código |  | 0.5
Modificar Open y Close Problem | Modificar funcion SolveProblem para que el agente espere al controlador para realizar una mision |  | 1
Modificar Solve Problem | Eliminar función y reestructurar estados |  | 2
Modificar Join Session | Incorporar espera de misión |  | 2
Probar Single | probar y depurar el código que de fallo en el mapa Single |  | 1
Probar Apr1 | probar y depurar el código que de fallo en el mapa Apr1 |  | 4
Probar Not1 | probar y depurar el código que de fallo en el mapa Not1 |  | 4
Probar Sob1 | probar y depurar el código que de fallo en el mapa Sob1 |  | 6
Probar Hon1 | probar y depurar el código que de fallo en el mapa Hon1 |  | 4
Memoria | crear la memoria y la documentación que se pida |  | 3
Depurar y mejorar código | Corregir posibles errores |  | 2
Coordinación con otros equipos | Determinar palabras clave y organizar tiempos de conexión |  | 3.5
implementar comunicación con ssd |  |  | 6
Arreglar BUG de los MTT | Arreglar bug que ocasiona que al enviar un REQUEST BACKUP a un MTT este a veces no nos responda |  | 3

## Historias
[5 empty] | Planificadas | Realizadas | Reales
[5 empty] | 46 | 46 | 69.5
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
CARLOS GARCIA SEGURA | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-12-07 | 1 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-12-07 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-12-07 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Planificación | 4 | 4 |  | 2022-12-07 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Adaptar código a lab3 | 0.5 | 0.5 |  | 2022-12-16 | 0.25 | 0.5
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Adaptar código a lab3 | 0.5 | 0.5 |  | 2022-12-16 | 0.25 | 0.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Modificar Open y Close Problem | 1 | 1 |  | 2022-12-16 | 0.5 | 0.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Modificar Open y Close Problem | 1 | 1 |  | 2022-12-16 | 0.5 | 0.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Modificar Join Session | 2 | 2 |  | 2022-12-16 | 0.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Modificar Join Session | 2 | 2 |  | 2022-12-16 | 0.5 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Modificar Join Session | 2 | 2 |  | 2022-12-23 | 0.5 | 0.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Modificar Join Session | 2 | 2 |  | 2022-12-24 | 0.5 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Modificar Solve Problem | 2 | 2 |  | 2022-12-27 | 2 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Single | 1 | 1 |  | 2022-12-27 | 1 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-27 | 1 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-27 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-28 | 2 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-28 | 1 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-29 | 2 | 3
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-29 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-29 | 1 | 2
CARLOS GARCIA SEGURA | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.2 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.2 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.2 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-30 | 0 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-30 | 0 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.13 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.13 | 1.5
DANIEL CALDERON GONZALEZ | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 |  | 2022-12-30 | 0.14 | 1.5
CARLOS GARCIA SEGURA | Arreglar BUG de los MTT | 3 | 3 |  | 2022-12-30 | 1 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Arreglar BUG de los MTT | 3 | 3 |  | 2022-12-30 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Coordinación con otros equipos | 3.5 | 3.5 |  | 2022-12-30 | 1.5 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Coordinación con otros equipos | 3.5 | 3.5 |  | 2022-12-30 | 1 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2022-12-31 | 0 | 1
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Coordinación con otros equipos | 3.5 | 3.5 |  | 2022-12-31 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar Apr1 | 4 | 4 |  | 2023-01-01 | 0 | 0.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Arreglar BUG de los MTT | 3 | 3 |  | 2023-01-01 | 1 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar Not1 | 4 | 4 |  | 2023-01-01 | 3 | 1.5
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-01 | 1 | 2
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-01 | 0.5 | 1
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-02 | 0.5 | 2
MARIA AGUADO MARTINEZ | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-02 | 0.5 | 1
MARIA AGUADO MARTINEZ | Depurar y mejorar código | 2 | 2 |  | 2023-01-02 | 2 | 1
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar Not1 | 4 | 4 |  | 2023-01-01 | 1 | 2
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-01 | 1 | 5
CARLOS GARCIA SEGURA | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-02 | 1 | 3
RAFAEL GUZMAN VALVERDE | Memoria | 3 | 3 |  | 2023-01-03 | 3 | 3
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar Sob1 | 6 | 6 |  | 2023-01-01 | 1.5 | 2
DANIEL CALDERON GONZALEZ | Probar Hon1 | 4 | 4 |  | 2023-01-01 | 4 | 1
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
31 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2022-12-07 | 46 | 46 | 4 |  | CARLOS GARCIA SEGURA | 11.08 | 24.09% | 22 | 31.65%
| 2022-12-08 | 44.4667 | 42 | 0 |  | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | 6.75 | 14.67% | 12.5 | 17.99%
| 2022-12-09 | 42.9333 | 42 | 0 |  | DANIEL CALDERON GONZALEZ | 15.84 | 34.43% | 19.5 | 28.06%
| 2022-12-10 | 41.4 | 42 | 0 |  | MARIA AGUADO MARTINEZ | 12.33 | 26.8% | 15.5 | 22.3%
| 2022-12-11 | 39.8667 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-12-12 | 38.3333 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-12-13 | 36.8 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-12-14 | 35.2667 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2022-12-15 | 33.7333 | 42 | 0 |  | 4 | 46 |  | 69.5
| 2022-12-16 | 32.2 | 42 | 2.5 | [7 empty] | 51.09% | Desvío total
| 2022-12-17 | 30.6667 | 39.5 | 0 |  | Planificación | [5 empty] | 41.27% | Desvío promedio | ¦COL(h)¦ | % Equipo |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) |  |  |  |  | E(h) | [5 empty] | E(P)
| 2022-12-18 | 29.1333 | 39.5 | 0 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado |  | Desvío |  |  |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ
| 2022-12-19 | 27.6 | 39.5 | 0 | 8.696% | Planificación | 4 | 4 | 4 | DONE | 100% | 0% |  | 4 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.2027 | -0.29151 | -0.21976 | -0.25511 | #DIV/0!
| 2022-12-20 | 26.0667 | 39.5 | 0 | 1.087% | Adaptar código a lab3 | 0.5 | 0.5 | 1 | DONE | 100% | 100% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.12408 | -0.18575 |  |  | #DIV/0!
| 2022-12-21 | 24.5333 | 39.5 | 0 | 2.174% | Modificar Open y Close Problem | 1 | 1 | 1 | DONE | 100% | 0% |  | 2 | 50% |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.13552 | -0.15981 | #DIV/0!
| 2022-12-22 | 23 | 39.5 | 0 | 4.348% | Modificar Solve Problem | 2 | 2 | 1.5 | DONE | 100% | -25% |  | 1 | 25% |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.26417 |  |  |  | #DIV/0!
| 2022-12-23 | 21.4667 | 39.5 | 0.5 | 4.348% | Modificar Join Session | 2 | 2 | 4.5 | DONE | 100% | 125% |  | 3 | 75% |  | 2 | 0 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51997 |  | -0.48221 | -0.52832 | #NUM! | #NUM! | -0.31449 |  | -0.21976 | -0.32605 | #DIV/0!
| 2022-12-24 | 19.9333 | 39 | 0.5 | 2.174% | Probar Single | 1 | 1 | 2 | DONE | 100% | 100% |  | 1 | 25% |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.31449 |  |  |  | #DIV/0!
| 2022-12-25 | 18.4 | 38.5 | 0 | 8.696% | Probar Apr1 | 4 | 4 | 10.5 | DONE | 100% | 162.5% |  | 3 | 75% |  | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.48865 |  | -0.52388 | -0.20916 | #NUM! | #NUM! | -0.5 |  | -0.48819 | -0.15981 | #DIV/0!
| 2022-12-26 | 16.8667 | 38.5 | 0 | 8.696% | Probar Not1 | 4 | 4 | 3.5 | DONE | 100% | -12.5% |  | 2 | 50% |  | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.46135 |  | -0.52388 | #NUM! | #NUM! |  | -0.42302 |  | -0.32605 | #DIV/0!
| 2022-12-27 | 15.3333 | 38.5 | 5 | 13.04% | Probar Sob1 | 6 | 6 | 16 | DONE | 100% | 166.7% |  | 4 | 100% |  | 5 | 6 | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5244 | -0.53064 | -0.375 | -0.45282 | #NUM! | #NUM! | -0.4858 | -0.50827 | -0.33696 | -0.45856 | #DIV/0!
| 2022-12-28 | 13.8 | 33.5 | 3 | 8.696% | Probar Hon1 | 4 | 4 | 1 | DONE | 100% | -75% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.21976 |  | #DIV/0!
| 2022-12-29 | 12.2667 | 30.5 | 4 | 6.522% | Memoria | 3 | 3 | 3 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.49413 |  |  | #DIV/0!
| 2022-12-30 | 10.7333 | 26.5 | 5.5 | 4.348% | Depurar y mejorar código | 2 | 2 | 1 | DONE | 100% | -50% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.25511 | #DIV/0!
| 2022-12-31 | 9.2 | 21 | 1 | 7.609% | Coordinación con otros equipos | 3.5 | 3.5 | 3 | DONE | 100% | -14.29% |  | 2 | 50% |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52832 |  | -0.38998 |  | #NUM! | #NUM! | -0.2027 |  | -0.33696 |  | #DIV/0!
| 2023-01-01 | 7.6667 | 20 | 13 | 13.04% | implementar comunicación con ssd | 6 | 6 | 14.5 | DONE | 100% | 141.7% |  | 3 | 75% |  | 2.5 | 0 | 6.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.43725 |  | -0.5189 | -0.53048 | #NUM! | #NUM! | -0.35653 |  | -0.52832 | -0.5304 | #DIV/0!
| 2023-01-02 | 6.1333 | 7 | 4 | 6.522% | Arreglar BUG de los MTT | 3 | 3 | 3 | DONE | 100% | 0% |  | 3 | 75% |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52832 |  | -0.52832 | -0.52832 | #NUM! | #NUM! | -0.2027 |  | -0.21976 | -0.25511 | #DIV/0!
| 2023-01-03 | 4.6 | 3 | 3 | 0%
| 2023-01-04 | 3.0667 | 0 | 0 | 0%
| 2023-01-05 | 1.5333 | 0 | 0 | 0%
FIN | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | -1.5333 |  | 0 | 0%
|  | -3.0667 |  | 0 | 0%
|  | -4.6 |  | 0 | 0%
|  | -6.1333 |  | 0 | 0%
|  | -7.6667 |  | 0 | 0%
|  | -9.2 |  | 0 | 0%
|  | -10.7333 |  | 0 | 0%
|  | -12.2667 |  | 0 | 0%
|  | -13.8 |  | 0 | 0%
|  | -15.3333 |  | 0 | 0%
|  | -16.8667 |  | 0 | 0%
|  | -18.4 |  | 0 | 0%
|  | -19.9333 |  | 0 | 0%
|  | -21.4667 |  | 0 | 0%
|  | -23 |  | 0 | 0%
|  | -24.5333 |  | 0 | 0%
|  | -26.0667 |  | 0 | 0%
|  | -27.6 |  | 0 | 0%
|  | -29.1333 |  | 0 | 0%
|  | -30.6667 |  | 0 | 0%
|  | -32.2 |  | 0 |  | 15 | 46 | 46 | 69.5 | [7 empty] | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 0 | 69.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | -33.7333 |  | 0 | [9 empty] | [0%-25%) | 0 |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) | [10 empty] | E(P)
[14 empty] | [25%-50%) | 5 |  | 66.67% | 33.33% | 60% | 60% | 0% |  | 26.67% | 20% | 20% | 6.667% | 0% |  | 13.33% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 0% | [6 empty] | 2.9677 | 1.9027 | 2.705 | 2.726 | #DIV/0!
[14 empty] | [50%-75%) | 4
[14 empty] | [75%-100%) | 4
[14 empty] | 100% | 2
[13 empty] | -100%+100% | Dial | 33.33%
[13 empty] | [0,1] | C | 2.2 | 55%
4
| ED(p) (E) | [8 empty] | EDA(p) [E] | [7 empty] | A(p) | [6 empty] | S(p)
| Fecha | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ | [5 empty] | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ |  |  |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ
| 2022-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2022-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-16 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2022-12-16 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-17 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-18 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-19 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-21 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-22 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2022-12-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 2022-12-23 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
| 2022-12-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-24 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | 2022-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-24 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-25 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | 2022-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-25 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-26 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | 2022-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-27 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-27 | 9 | 1.5 | 3.5 | 3 |  |  | 2022-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-27 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-28 | 9 | 1.5 | 7.5 | 3 |  |  | 2022-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-28 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-29 | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2022-12-29 | 10 | 1.5 | 9.5 | 6 |  |  | 2022-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-30 | 6 | 0 | 6 | 2.5 |  |  |  |  | 2022-12-30 | 16 | 1.5 | 15.5 | 8.5 |  |  | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-31 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-31 | 17 | 1.5 | 16.5 | 8.5 |  |  | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-01 | 0 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 17 | 9.5 | 19.5 | 13.5 |  |  | 2023-01-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-02 | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2023-01-02 | 22 | 9.5 | 19.5 | 15.5 |  |  | 2023-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-02 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-03 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-03 | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 |  |  | 2023-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-03 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-04 | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 |  |  | 2023-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-05 | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 |  |  | 2023-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-05 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-06 | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 |  |  | 2023-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-06 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| ED(p) (E) | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 0 |  |  |  | EDA(p) [E] | 22 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 0 | 0% | A(p) | 22 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | S(p) | 50 | 0 | 8.125 | 4.375 | 0 | 0
| 69.5 | [16 empty] | 70.97% | 29.03% | 54.84% | 54.84% | 0% | 0% |  | 2.321% | 0% | 0.3771% | 0.2031% | 0% | 0%
[7 empty] | Stdev | Medna | Max |  | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ
[7 empty] | 0.27843 | 54.84% | 70.97% | A(p) | 70.97% | 29.03% | 54.84% | 54.84% | 0%
[7 empty] | 0.0098567 | 0.2031% | 2.321% | S(p) | 2.321% | 0% | 0.3771% | 0.2031% | 0%
[7 empty] | 0.27729 | 60% | 66.67% | P(p) | 66.67% | 33.33% | 60% | 60% | 0%
[7 empty] | 0.10954 | 20% | 26.67% | D(p) | 26.67% | 20% | 20% | 6.667% | 0%
[7 empty] | 0.04714 | 6.667% | 13.33% | I(p) | 13.33% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 0%
[9 empty] | #NUM! | E(h)
[9 empty] | #NUM! | E(h) media
[9 empty] | 2.2 | C
2023-01-05
| Historia | CARLOS GARCIA SEGURA | RAFAEL GUZMAN VALVERDE | DANIEL CALDERON GONZALEZ | MARIA AGUADO MARTINEZ
| Planificación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Adaptar código a lab3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Modificar Open y Close Problem | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Modificar Solve Problem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modificar Join Session | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Probar Single | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probar Apr1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Probar Not1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Probar Sob1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Probar Hon1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Memoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Depurar y mejorar código | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Coordinación con otros equipos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| implementar comunicación con ssd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Arreglar BUG de los MTT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10 | 5 | 9 | 9 | 0
Formulas:
Burndown = IF(AND(ISNUMBER([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$D6),[Burndown, row above]+1,"")
EDA(p) [E] = [Burndown]